## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Quản lý thu các loại phí tại chung cư BlueMoon | Phan Sỹ Hùng | 2025-03-14 | 2025-06-13 |  | 5% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS | STATUS
| Sprint 1 | [8 empty] | Not Started
| Xây dựng tài liệu đặc tả | Documentation | Khải, Cao | 7 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 6 | Complete |  | In Progress
| Phân tích hệ thống | Analysis | Quang, Hùng, Long | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | 6 | Not Started |  | Complete
| Sprint 2 | [8 empty] | On Hold
| Thiết kế giao diện | Design | Cả nhóm | 8 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 6 | Not Started
| Thiết kế CSDL | Design | Cả nhóm | 8 | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 6 | Not Started
Sprint 3
| Triển khai module Quản lý thu phí | Developing | Cả nhóm | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 13 | Not Started
| Triển khai module Quản lý người dùng | Developing | Cả nhóm | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 13 | Not Started
Sprint 4
| Triển khai module Quản lý thu phí | Developing | Cao, Hùng, Long | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
| Kiểm thử module Quản lý thu phí | Test | Khải, Quang | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
| Triển khai module Quản lý người dùng | Developing | Khải, Quang | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
| Kiểm thử module Quản lý người dùng | Test | Cao, Hùng, Long | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
Sprint 5
| Triển khai module Quản lý hộ gia đình | Developing | Cao, Quang | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 13 | Not Started
| Kiểm thử module Quản lý hộ gia đình | Test | Khải, Hùng, Long | 6 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 6 | Not Started
| UAT Test toàn bộ 3 module | Test | Cả nhóm | 8 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 13 | Not Started
Sprint 6
| Fix bug UAT | Developing | Cả nhóm | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | Not Started
| Kiểm thử toàn hệ thống | Test | Cả nhóm | 6 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 3 | Not Started
| Phát hành hệ thống | Release | Cao | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | Not Started